## Sheet1
No | TASK | Gantt Chart Timeline Mingguan | [16 empty] | NO | Tools Yang di gunakan |  | Pembagian Peran Dalam TIM
|  | Febuari | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | 1 | Progres | Tools | NO | Nama Mahasiswa | Tanggung Jawab
|  | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 2 | Week 4 | 2 | Riset Pengguna | Word, Kamera (wawancara) | 1 | Sherly Kartika Dewi Azahara | Dokumen problem, Laporan riset, Persona, Peta empati, Draft jurnal
1 | Penentuan Base Project | [17 empty] | 3 | Pembuatan Persona | Canva | 2 | Alfaizi Ahmad Zahran | User journey map, Dokumen analisis kebutuhan, Wireframe Lo-fi
2 | Riset Pengguna | [17 empty] | 4 | Pembuatan User Journey | Canva | 3 | Devita Amalia Anggraeni | Evaluasi Heuristik, Dokumen project management
3 | Pembuatan Persona | [17 empty] | 5 | Pembuatan Wireframe Lo-Fi | Figma
4 | Pembuatan User Journey | [17 empty] | 6 | Evaluasi Heuristik dan Revisi Wireframe | Excel dan Spreadsheet
5 | Pembuatan Wireframe Lo-Fi | [17 empty] | 7 | Revisi Wireframe | Figma
6 | Evaluasi Heuristik | [17 empty] | 8 | Pembuatan Laporan dan Jurnal | Word
7 | Revisi Wireframe | [17 empty] | 9 | Penyelesaian Laporan dan Jurnal | Word
8 | Pembuatan Laporan dan Jurnal | [17 empty] | 10 | Prototype Awal | Figma
9 | Penyelesaian Laporan dan Jurnal
10 | Prototype Awal
11 | Quality Control
12 | Evaluasi Project